2024年涞源县化肥减量增效项目
实施方案

承担单位（公章）：涞源县农业农村局

      联系人：董忠义
联系电话：0312-7321776

      通讯地址：保定市涞源县百泉路827号
2025年01月
 2024年涞源县化肥减量增效项目实施方案
为做好化肥减量增效示范和科学施肥技术推广，根据项目实施工作要求，结合涞源县实际，特制定如下实施方案。

一、项目概况

根据《河北省农业农村厅关于印发<河北省2024年中央财政第二批农业转移支付项目实施方案>的通知》（冀农财发〔2024〕6号）通知精神及附件2-5《2024年中央化肥减量增效项目实施方案》要求，省级安排我县中央财政耕地建设与利用资金140万元支持我县实施2024年度化肥减量增效项目。继续支持实施科学施肥增效行动，巩固拓展测土配方施肥基础工作，集成推广科学施肥高效模式，支撑粮油等主要作物大面积单产提升和农业绿色高质量发展。
二、绩效任务目标

（一）绩效目标
夯实测土配方施肥基础工作，完成肥料效应、化肥利用率等田间试验20个，农户施肥调查100户；更新完善县域代表性作物施肥指标体系及施肥建议配方，推广应用智能化推荐施肥系统，测土配方施肥技术覆盖率稳定在91%以上。
结合涞源县作物类型、耕作制度，以粮食生产功能区和重要农产品保护区为重点，集成推广施肥新产品、新技术、新机具，加快科学施肥技术落地，探索推进施肥新产品、新技术、新机具“三新”集成模式，按照集中连片、整体推进的要求，县域建设、打造“千亩示范方”10个、“万亩示范片”2个，辐射带动15万亩以上。
（二）重点任务

1.巩固拓展测土配方施肥基础工作
以服务支撑涞源县粮油等主要作物大面积单产提升行动为重点，落实《到2025年化肥减量化行动方案》，遵循“精、调、改、替、管”技术路径，突出精准高效，打造测土配方施肥升级版，坚持粮食作物“控总量、优结构、提单产”，经济作物 “重平衡、增有机、提品质”，推广配方施肥、机械施肥、水肥一体化、有机肥替代化肥，促进施肥精准化、智能化、绿色化、专业化，提高化肥利用率，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给提供有力支撑。
以服务科学施肥技术指导为目标，分析整理往年土壤测试分析数据，结合耕地质量监测评价等其他渠道，分析研判耕地养分变化现状和变化趋势，为逐步优化科学施肥技术指标体系提供必要支撑。
2.加快“三新”集成配套推广
结合涞源县作物类型、耕作制度，以粮食生产功能区和重要农产品保护区为重点，集成推广施肥新产品、新技术、新机具，加快科学施肥技术落地。在涞源镇、北石佛镇、金家井乡、南屯镇、上庄乡、白石山镇、泉坊镇、留家庄乡、水堡镇等乡镇（具体区域视情况而调整）选择基础条件优、产业代表性强、技术支撑好、示范带动能力强的种植大户、新型经营主体，合理布局示范地点，以玉米为示范对象，建设、打造“千亩示范方”10个、“万亩示范片”2个，共计3.0万亩，推广示范施肥新产品、新技术、新机具“三新”集成模式，辐射带动15万亩以上。在涞源镇选择基础条件优、产业代表性强、技术支撑好的地点，以玉米为核心示范对象，建立核心示范区200亩。针对示范作物需肥特性、种类等，通过增施有机肥、推广应用微生物肥、水溶肥、叶面肥等新型肥料，提高地力，调整氮磷钾施用配比，减少化肥用量、提高肥料利用率，实现化肥减量增效目的，集中展示化肥减量增效技术的增产节本效应。

以生物肥等新型肥料应用、有机肥增施、机械深施等技术服务为核心，以缓释肥/水溶肥等新型肥料引导施用、水肥一体化施肥/免耕施肥等推广应用为辅助，集成县域化肥减量增效技术体系，在“千亩示范方和万亩示范片”集中应用推广。在“千亩示范方和万亩示范片”，选定适宜地点设立标牌。标牌样式及要求见附件3。

以“千亩示范方和万亩示范片”为基础，测土配方施肥技术覆盖率稳定在91%以上。

3.开展农户施肥情况调查

综合考虑县域内种植制度、耕地质量、施肥管理水平、土壤类型、新型经营主体类别等信息等，并适当选定种植面积占比较高的玉米、马铃薯、谷子为调研作物。以代表性、长期性、连续性和稳定性为准则，统筹选取种植大户、家庭农场、专业合作社、普通种植户或典型新型经营主体等100个，按照农户施肥监测调查相关工作要求，利用“施肥监测通”小程序或PC端登录信息系统，通过走访调查、电话回访等形式，调查采集施肥数据，建立施肥台账，构建施肥数据库。

汇总、统计、整理调查、田间试验等数据，补充完善全国测土配方施肥数据管理系统，建立施肥台账制度。

4.做好化肥利用率测算工作

在做好肥料效应、配方校正、“三新”集成等田间试验及基础上，选取有代表性的田块，布设粮食作物（玉米）化肥利用率田间试验，经济作物“2+X”田间肥效、肥效校正和中微量元素单因子肥效试验。加强试验田的肥料施用、田间管理、样品采集、测产分析等全环节技术指导和质量控制，保证田间试验质量。严把数据质量关，在全面汇总、逐项审核的基础上，及时报送化肥利用率田间试验数据。
以粮食作物—玉米，经济作物—谷子、马铃薯、大豆为试验对象，按照“统筹规划、区域设点、综合试验”的要求，以作物增产增效为目标，参照《测土配方施肥技术规程》（NY/T 2911-2016）和《基于田间试验的三大粮食作物化肥利用率测算规范（试行）》，依据典型代表、肥力均匀、地势平坦、区位适宜、合理轮作、均地播种的试验地选取原则，在县域典型、代表地块，开展田间试验20个。其中玉米化肥利用率试验6个， 谷子、马铃薯、大豆 “2+X”田间肥效、肥效校正、中微量元素单因子肥效试验等14个。
玉米实施化肥利用率试验6个，包含：农民习惯施肥肥料利用率试验、科学施肥（测土配方施肥）肥料利用率试验、科学施肥（机械深施）肥料利用率试验等。

经济作物—谷子、马铃薯、大豆围绕氮肥总量控制、基础施肥肥效、中微量元素肥效、生物有机肥肥效、土壤调理剂应用等，设计、实施“2+X”田间肥效、肥效校正和中微量元素单因子肥效试验，共计14个。

5.推进智能化信息化施肥服务

深入挖掘测土配方施肥数据，持续更新县域养分数据库，推动应用河北省主要作物推荐施肥云服务系统（施肥专家）和智能化推荐施肥专家系统（NE）（见附件4），生成主要农作物施肥方案，通过交互界面推荐施肥。
按照协调作物养分平衡、优质高产、肥料高效利用、土壤质量提升、资源环境友好的基本原则，以耕地养分、肥效试验和目标产量为依据，优化、完善粮食作物—玉米施肥指标体系及施肥建议配方，制定发布经济作物—谷子、马铃薯、大豆施肥指标体系及施肥建议配方，并向社会公开发布。

在关键农时，发布主要农作物科学施肥指导意见。推动施肥方案进店、入户、上墙、挂网，引导农民按“方”施肥。

6. 做好宣传培训普及

强化肥料知识与施肥技术宣传、培训、指导，提升科学施肥水平。
丰富培训形式。以确定的玉米、谷子、马铃薯、大豆施肥指标体系及施肥建议配方为基础，借助微信公众号等途径，发布农作物肥料配方及专家施肥指标体系。采取田间讲堂、微信公众号等形式，开展科学施肥技术培训。

加强施肥指导。组织领域专家，开展化肥减量增效技术推广观摩、宣传培训、专家指导等技术推广服务。
深化宣传引导。加强科学施肥宣传，发动农技人员深入基层，发放测土配方施肥建议卡、宣传页、明白纸、技术手册等技术推广资料，实现测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上。

三、项目资金使用方向、支持环节和补助标准

项目资金140万元，主要用于“三新”集成推进县示范区建设、田间试验、农户调查、宣传培训等科学施肥技术推广。
支持对象主要是新型农业经营主体，以及承担项目任务的单位和个人。补助方式采取物化补贴、直接补助、政府购买服务等方式。

支持环节主要是1.示范区建设。重点支持项目区应用肥料新产品等。2.基础工作。包括田间试验（包括租地、购买试验用肥、田间管理及测产、样品测试、数据分析等）、农户施肥调查、宣传培训、效果评价等补助。
补助标准：开展“千亩示范方10个、万亩示范片2个”建设，补助用110万元，用于新型肥料物化补助和标牌设立等。开展化肥利用率、肥效校正等田间试验20个，补助20万元，用于租地、购买试验用肥、田间管理及测产、样品测试、数据分析等。开展专业技术服务，补助用8万元，用于农户施肥调查、完善施肥指标体系、配方信息发布等。开展技术推广等，补助用2万元，用于技术推广观摩、宣传培训、专家指导等。资金使用分配详见下表。

项目资金使用分配表

	补助项目

内 容
	补助环节
	补助对象
	补助方式
	补助标准

	建设施肥“千亩示范方和万亩示范片”补助
	新型肥料物化补助、标牌设立
	新型经营主体和农户
	直接补助
	110万元

	田间试验
	田间试验20个
	委托技术团队、农户用地补偿
	政府购买服务
	20万元

	技术服务
	农户施肥调查、完善施肥指标体系、配方信息发布
	委托技术团队
	政府购买服务
	8万元

	技术推广
	技术推广观摩、宣传培训、专家指导等
	相关承担单位
	直接补助
	2万元

	合 计
	
	
	
	140万元


四、效益分析及绩效考核
（一）经济效益

创建 “三新”技术集成示范区，粮、经作物在一定程度上可实现节本增效、提质增效，助推全县农民实现增产增收。
依托项目技术服务成果，优化县域主要粮食作物、典型经济作物施肥指标体系及施肥建议配方；县域内开展测土配方技术的推广、应用，为全县农业生产实现化肥减量增效、作物提质增产，提供必要的技术支撑，助推实现了县域农业的增产、增收。

（二）社会效益

通过“三新”技术集成示范区建设，一是继续营造耕地保护与科学施肥的良好社会氛围；二是进一步普及提高我县农民的耕地保护与施肥水平；三是继续巩固对示范户的培养，加强其典型和示范带头作用。
以项目技术成果为核心，通过技术应用、推广，县域内营造了耕地保护与科学施肥的良好社会氛围；提升了全县土肥技术队伍的业务技能水平；提高了县域耕地保护与农业高效生产水平；助推实现了全县农业供给侧结构性改革及农业增效与农民增收。
（三）生态效益

通过“三新”技术集成示范区的建设，推动县域“种肥同播、化肥深施”、“配方施肥”、“水肥一体化”等化肥减量增效集成技术体系的应用与推广，达到用地与养地相结合的生态效应，实现全县化肥施用量的零增长。同时，可有效提高和改善农产品品质，保障农业生产安全。
通过科学制定施肥配方，做到对症施肥、因土因作物施肥，满足了农作物生长发育对营养元素的需要，有效的减少施用化肥引起的面源污染。
以项目技术服务成果为核心，开展化肥减量增效、作物提质增效的技术应用与推广、宣传与培训工作，一定程度推动了县域化肥施用量的零增长、达到用地与养地相结合的生态效应，有效提高和改善了农产品品质，保障农业生产安全。
（四）项目绩效考核

1.项目管理情况。主要包括领导机构、专家指导、制定项目实施方案等情况。

2.项目实施情况。主要包括“三新”技术集成示范区、技术推广、田间试验、技术服务、资金使用管理、农民满意度等情况。

3.项目支撑保障。主要包括宣传报道、信息报送、项目督导总结等情况。

五、工作进度安排

1.2024年7月。成立化肥减量增效项目实施领导小组、技术指导小组，编制项目实施方案，做好项目实施准备。

2.2024年8月至2024年9月。开展技术宣传和培训，指导农民培肥地力、科学施肥。依据项目实施需求，制定《涞源县2024年化肥减量增效实施方案》，并完成农业生产投入物资采购工作。

3.2024年10月至2025年6月。抓好化肥减量增效“千亩示范方和万亩示范片”的建设落实及田间管理。按照实施方案开展项目实施。开展田间试验，做好田间调查、分析统计、测产初验。完成农户及新型经营主体社会调查。制定发布施肥指标体系，完成试验报告、项目总结与自查验收。

4.2025年7月至2025年10月。推广使用“施肥专家”和“NE”系统；开展绩效评价，完成项目总结。

六、保障措施

（一）加强组织领导

涞源县人民政府成立以主管副县长为组长，农业农村局、财政局、审计局和相关乡镇一把手为副组长的涞源县化肥减量增效项目领导小组，领导小组下设办公室，农业农村局局长任办公室主任。聘请河北农大相关专家组建项目专家指导组，制定完善工作机制，强化责任落实，构建政府引导、部门联动、社会力量参与的工作格局。农业部门具体负责制定项目实施方案，组织项目实施、督导、验收等工作；财政部门负责项目资金拨付和监督核查。

（二）强化方案制定

结合本县实际，组织专家制定实施方案，明确目标任务、主要工作内容、责任分工、具体措施及时间节点等内容，确保任务明确，责任到单位、到人员、到项目、到地块。

（三）强化支撑服务

聘请专家技术团队，围绕化肥减量增效进行技术指导服务。要经常组织专家和技术人员进村入户到田，开展巡回指导和现场技术服务，指导农民科学施肥。开展“科学施肥进万家”主题宣传活动，增强农民科学用肥意识，营造良好社会氛围。加强新型经营主体培训，着力提高种粮大户、家庭农场、专业合作社科学施肥技术水平。

（四）强化资金管理

切实加强项目监管，及时足额拨付资金。县农业主管部门要建立资金使用台账，做到有章可循、有据可查。严格资金使用范围，严禁截留、挪用和超范围支出，做到专款专用。县农业、财政、审计部门成立联合工作组，对年度资金使用情况进行核查，确保项目资金使用安全。

（五）加强督查引导

探索化肥减量增效运行新机制，提炼重点服务模式，适时开展督导检查，查资金、查进度、查资料、查档案，确保取得实效。
（六）搞好总结验收

项目实行县级自验、市级验收、省级备案的方式进行验收。县农业部门要及时开展自验，建立完备的项目档案。

附件：1、涞源县化肥减量增效项目领导小组成员名单

2、涞源县化肥减量增效项目技术服务小组名单

3、化肥减量增效“三新”技术示范区标牌（样式）

4、施肥云服务系统（施肥专家）和智能化推荐施肥专家系统（NE）
附件1

涞源县化肥减量增效项目领导小组

成员名单

组  长：高红亮       政府副县长

成  员：龙艳春       农业农村局局长

        张  阳       财政局局长

        邓路军       发展和改革局局长

        曹  娜       生态环境局局长

        邵立勇       审计局局长 

        涉及乡（镇）乡（镇）长

附件2

涞源县化肥减量增效项目专家指导组

成员名单

组  长：张忠义  河北省技术推广总站正高级农艺师

副组长：郝立岩  河北省技术推广总站推广研究员

马记良  保定市农业农村局正高级农艺师

成  员：焦翠丽  保定市农业农村局高级农艺师
    董忠义  涞源县农业农村局推广研究员 

    张大威  涞源县农业农村局高级农艺师

               涞源县农业农村局

                2025年1月15日

附件3

化肥减量增效“三新”技术示范方/片标牌（样式）
	[image: image1.png]RIS KRG 7





化肥减量增效“三新”技术示范方/片
[image: image2.jpg]



创建规模：
创建目标：
技术模式：




附件4


彩色示意图，长约占整个标牌长的三分之一，高约占整个标牌高的二分之一





化肥减量增效“三新”技术示范区实施区域


（具体实施区域要明确标注）





字体：黑体








字体：黑体





农业农村部种植业管理司  财政部农业农村司


全国农业技术推广服务中心


××省农业农村厅××省财政厅


××省农业技术推广部门


××县人民政府


××年××月





专家指导组：


组长：××××


成员：××××


××××


（不超过5人）








领导小组：


组长：××××


成员：××××


××××


（不超过5人）










