审批实施情况

一、河北涞源经济开发区标准化科创园项目审批情况：

一期工程规划证于2022年6月1日办理完成，一期施工许可证于2022年7月21日办理完成；二期工程规划证于2023年4月20日办理完成。

二、形象进度：

- 智园：

创业就业孵化基地6层完成50%。

产品展示展厅3层完成50%。

创园：

1—7#孵化器全部主体完成。

8—10#孵化器5层完成90%。

研发中试基地2层完成。

汇园：

6#多层厂房1层完成70%。

7#多层厂房6层完成50%

8#多层厂房6层完成50%。

9#多层厂房1层完成。

宿舍楼基础完成95%。

1#2#5#钢结构厂房钢柱安装完成。

3#4#钢结构厂房钢柱安装完成。