## Sheet1
涞源县农业农村局2023年度实施涉农资金项目完成情况公示表
序号 | 项目基本情况 |  |  |  |  | 资金来源及到位情况 |  | 项目实施情况 |  | 项目效益 |  | 项目实施单位资金到位及支出情况
| 项目实施单位 | 项目类型 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目实施地点 | 安排资金 | 资金来源 | 项目情况描述（进展情况） | 项目结算审定金额 | 带动贫困户 | 带动贫困人口 | 资金到位金额 | 资金支付金额 | 未支付金额
1 | 涞源县农业农村局 | 产业项目 | 涞源县直隶黑猪养殖基地建设项目配套工程 | 修建防洪渠、周边防护等工程12000立方米。产权归上庄村。项目依托直隶黑猪养殖基地建设项目产生收益带动脱贫户增收。总投资400万元。 | 上庄乡上庄村 | 272.1044 | 财政涉农整合资金 | 正在实施防洪管道铺设以及周边防护土建工程施工。 |  | 1801 | 3542 | 272.1044 | 272.1044 | 0
2 | 涞源县农业农村局 | 产业项目 | 玖兴肉鸡养殖病死鸡无害化处理项目 | 在上庄玖瑞有机肥厂建设集中无害化处理，采用高温高压化制工艺，主要设备燃气锅炉、化制罐、铲车、暂存库、密闭运输车等。利用财政衔接资金购置设备，产权归上庄村。总投资500万元。 | 上庄乡上庄村 | 370.6735 | 财政涉农整合资金 | 安装完成。 |  | 243 | 386 | 370.6735 | 370.6735 | 0
3 | 涞源县农业农村局 | 产业项目 | 玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目 | 配套建设养殖粪污发酵处理设施，建设内容：建设粪污发酵槽，成品库房、附属用房，粪污翻抛设备等。产权归北王家湾村。总投资451.048176万元。 | 北王家湾村 | 387.0163 | 财政涉农整合资金 | 正在实施主体工程建设。 |  | 1965 | 4132 | 387.0163 | 387.0163 | 0
4 | 涞源县农业农村局 | 产业项目 | 涞源县扯拽沟肉鸡养殖片区槽式发酵粪污处理项目东侧坡体防护工程 | 修建扯拽沟肉鸡养殖片区槽式发酵粪污处理设施护坡工程2000立方米，产权归扯拽沟村。总投资55万元。 | 涞源镇扯拽沟村 | 55 | 财政涉农整合资金 | 建设完工。 |  | 2194 | 4779 | 55 | 55 | 0
5 | 涞源县农业农村局 | 产业项目 | 东团堡乡黑木耳菌包厂 | 新建4000平方米菌包生产车间，4000平方米养菌车间，及其附属设施，修储存库路护坝。其中利用衔接资金700万元建设养菌车间及附属设施设备，产权归东团堡村、五节崖19个村所有。总投资1600万元，2023年安排资金500万元。 | 东团堡村 | 500 | 财政涉农整合资金 | 正在实施土建和厂房工程建设。 |  | 2173 | 5445 | 500 | 500 | 0
6 | 涞源县农业农村局 | 产业项目 | 黑木耳无菌接种车间 | 建设黑木耳无菌接种车间800平方米，恒温恒湿养菌设备12套，产权归项目村，总投资350万元。 | 金家井乡金家井村 | 49.84 | 财政涉农整合资金 | 建设完工。 |  | 430 | 958 | 49.84 | 49.84 | 0